ПРОЕКТ

УКРАЇНА

## Пологівська районна рада

Запорізької області

# сьомого скликання

тридцять друга сесія

# Рішення

___________________								№____

Про районну Програму  розвитку

донорства крові та її компонентів

у  Пологівському районі

на 2019-2023 роки

Керуючись п. 16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення якісного надання медичної допомоги населенню району Пологівська районна рада вирішила:

1. Затвердити районну Програму  розвитку донорства крові та її компонентів у  Пологівському районі на 2019-2023 роки.

2. Пологівській районній державній адміністрації забезпечити організацію виконання заходів Програми та інформувати про хід її реалізації Пологівську районну раду щорічно до 1 березня наступного року за звітним.

3.  Контроль за виконанням покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури, молодіжної політики та спорту і райдержадміністрацію.

Голова ради							         О.П. Покутній

Проект рішення підготовлений

відділом містобудування та архітектури,

житлово-комунального господарства та

будівництва і  цивільного захисту

райдержадміністрації

Головний спеціаліст  відділу      	    				 О.К.Кучер

Аркуш погодження додається.

РАЙОННА ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ДОНОРСТВА КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ У ПОЛОГІВСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2019 -2023 РОКИ

1.Загальна частина

Програма розвитку донорства крові у Пологівському районі на 2019 -2023 роки (далі - Програма) спрямована на реалізацію державної політики в сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб населення району в донорської крові, її компонентів і виготовлених з них препаратів.

Служба крові району представлена відділенням трансфузіології комунальної установи Пологівська центральна районна лікарня Пологівської районної ради Запорізької області.

В умовах реформ,  що проводяться в системі охорони здоров'я України, перед службою крові нашого району також стоїть питання відповідності вимогам щодо цих змін. Враховуючи перспективу стати відділенням трансфузіології госпітального округу, потреба в забезпеченні постійних свіжих запасів компонентів крові збільшується.

Головним завданням відділення трансфузіології є заготівля, зберігання та реалізація донорської крові та її компонентів, забезпечення центральної районної лікарні якісними гемотрансфузійними середовищами в обсязі, необхідному для надання медичної допомоги під час лікування тяжких гострих та хронічних захворювань, невідкладних станів, а також у надзвичайних ситуаціях (військові дії, стихійно лихо, техногенні катастрофи тощо).

Служба крові району характеризується нестачею важливих ресурсів: фінансових, матеріально-технічних, кадрових.  Значним є зношеність основних фондів відділення трансфузіології. Залишається гострою проблема інфекційної та імунологічної  безпеки компонентів донорської крові та виготовлених з неї компонентів.

Ситуація, що склалася, потребує додаткових заходів для забезпечення безпеки донорської крові. Напружена економічна ситуація в країні ускладнила діяльність служби крові.  Внаслідок цього виник ряд проблем, що мають критичний вплив на її належне функціонування і потребують невідкладного вирішення, а саме: впровадження сучасних технологій заготівлі, переробки донорської крові на компоненти, тестування, зберігання та розподілу, впровадження систем управління якістю та гемонагляду, а також безпеки та стабільності забезпечення пацієнтів компонентами крові у необхідній кількості.

Слід відзначити, що упродовж багатьох років  відділення трансфузіології  щорічно виконує планові завдання по донорству, заготівлі та переробки донорської крові. Завдяки раніше прийнятим районним програмам розвитку донорства крові та її компонентів (2008-2013,2014-2018) заготівля крові та плазми проводиться стовідсотково в пластиковій тарі. За рахунок програмних коштів проводилась закупівля медикаментів для заготівлі та переробки консервованої крові на її компоненти.

На карантинізацію закладено всю придатну для лікувальної мети плазму. На переливання в лікувальні заклади видавалася виключно карантинізована плазма. У відділенні трансфузіології впроваджено контроль якості компонентів крові. Організовано впорядкування етикування і маркування гемоконтейнерів з кров'ю та її компонентами.

Необхідність забезпечення хворих та постраждалих якісною і безпечною донорською кров’ю та її компонентами зумовили розробку цієї Програми.

2.Мета Програми

Метою Програми є розвиток донорства, інфекційна, імунологічна безпека, впровадження сучасних технологій заготівлі та переробки,  зберігання крові, її компонентів по задоволенню потреб населення району в якісних компонентах крові за мінімальною вартістю і з максимальною безпекою та ефективністю.

3.Основні завдання Програми

Зниження затрат на донорство, взяття крові та виробництво компонентів, використання сучасних технологій, раціональної організації праці.

Наближення матеріально - технічного оснащення закладу служби крові до нормативних вимог.

Забезпечення максимальної безпеки донорської крові та її компонентів.

Розвиток безоплатного донорства шляхом забезпечення соціальних гарантій і пільг донорам відповідно до чинного законодавства, широке залучення засобів масової інформації до пропаганди безоплатного донорства.

Розвиток матеріально - технічного забезпечення, впровадження автоматизації та комп’ютеризації, участь у створенні єдиної національної бази даних закладів служби крові.

4.Очікуваний результат реалізації Програми

Виконання Програми дасть змогу збільшити обсяги і номенклатуру заготівлі крові до норм, передбачених Всесвітньою організацією охорони здоров’я, задовольнити потреби населення району у компонентах крові у повному обсязі.

5.Механізм управління та здійснення контролю за виконанням Програми

Координація робіт та здійснення контролю за виконанням заходів Програми покладається на комунальну установу Пологівська центральна районна лікарня Пологівської районної ради та передбачає:

-        планування обсягів заготівлі крові та її компонентів;

-        інформаційно - аналітичне забезпечення діяльності служби крові;

-        забезпечення взаємодії між виконавцями завдань Програми;

-       координація робіт по створенню обласного реєстру донорів крові та її компонентів.

6.Фінансове забезпечення Програми

Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, іншої субвенції місцевих рад до районного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

|  | Обсяг фінансування за роками виконання ( тис. грн.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальний обсяг | За роками виконання |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Районний бюджет | 1341,35 | 734,65 | 166,95 | 116,95 | 205,85 | 116,95 |
| ВСЬОГО | 1341,35 | 734,65 | 166,95 | 116,95 | 205,85 | 116,95 |

7.Заходи щодо реалізації Програми

| №№ з/п | Найменування заходів та завдань | Термін виконання (роки) | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Загальний обсяг | 22019 | 22020 | 22021 | 22022 | 22023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення здійснення додаткової оплати на харчування донорам за здану кров та плазму | 2019-2023 | Пологівська районна державна адміністрація, КУ Пологівська центральна районна лікарня | Районний бюджет | 90,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 2. | Забезпечення здійснення оплати вартості набору продуктів для харчування донора в день здавання крові та (або) її компонентів | 2019-2023 | Пологівська районна державна адміністрація, КУ Пологівська центральна районна лікарня | Районний бюджет | 180,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| 3. | Забезпечення виконання заходів обов’язкової шестимісячної карантинізації всієї донорської плазми, що надходить для виробництва препаратів: | 2019-2023 | Пологівська районна державна адміністрація, КУ Пологівська центральна районна лікарня | Районний бюджет | 218,9 | 130,0 |  |  | 88,9 |  |
| 3.1. | Придбання вертикального низькотемпературного морозильника (-200- -400С, 508 л) ДW-40L508 |  |  |  | 88,9 |  |  |  | 88,9 |  |
| 3.2. | Міксер (помішувач) для взяття крові з реєстрацією даних, СМ 760 |  |  |  | 130,0 | 130,0 |  |  |  |  |
| 4. | Забезпечення заготівлі якісних компонентів донорської крові, придбання: | 2019-2023 | Пологівська районна державна адміністрація, КУ Пологівська центральна районна лікарня | Районний бюджет | 388,1 | 388,1 |  |  |  |  |
| 4.1. | запаювателя ПВХ трубок Sure(переносний) |  |  |  | 69,6 | 69,6 |  |  |  |  |
| 4.2. | Hemo Control- аналізатора гемоглобіну та кювет |  |  |  | 68,5 | 68,5 |  |  |  |  |
| 4.3. | разморожувача для плазми LW-502-М-1 |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |
| 4.4. | сканера штрихкода |  |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |
| 4.5. | транспортувальної сумки-холодильника |  |  |  | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |
| 4.6. | бані водяної |  |  |  | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |
| 4.7. | центрифуги РС-6 МЦ |  |  |  | 160,0 | 160,0 |  |  |  |  |
| 4.8. | ротору |  |  |  | 24,0 | 24,0 |  |  |  |  |
| 5. | Відшкодування витрат за проведення зовнішнього контролю якості компонентів крові | 2019-2023 | Пологівська районна державна адміністрація, КУ Пологівська центральна районна лікарня | Районний бюджет | 3,85 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 6. | Відшкодування витрат за медичний матеріал для проведення лабораторних обстежень зразків біоматеріалу на маркери гемо трансмісивних інфекцій (ВІЛ-інфекцію, гепатит «В», гепатит «С», сифіліс) | 2019-2023 | Пологівська районна державна адміністрація, КУ Пологівська центральна районна лікарня | Районний бюджет | 6,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 7. | Забезпечення заготівлі донорської крові та її компонентів тільки у пластикову тару-гемоконтейнери | 2019-2023 | Пологівська районна державна адміністрація, КУ Пологівська центральна районна лікарня | Районний бюджет | 215,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| 8. | Забезпечення відділення витратними матеріалами: | 2019-2023 | Пологівська районна державна адміністрація, КУ Пологівська центральна районна лікарня | Районний бюджет | 89,5 | 17,58 | 17,98 | 17,98 | 17,98 | 17,98 |
| 8.1. | антисептика для рук «Винсепт» |  |  |  | 4,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 8.2. | бинти |  |  |  | 3,6 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 8.3. | рукавички нестерильні |  |  |  | 4,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 8.4. | рукавички стерильні |  |  |  | 4,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 8.5. | вата |  |  |  | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 8.6. | пробірка з активатором згортання |  |  |  | 9,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 8.7. | пробірка ВД Vakutainer РРТ с ЄДТА-К-2 з гелем 13Х100, V |  |  |  | 9,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 8.8. | халати медичні хірургічні (стерильні) |  |  |  | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 8.9. | рушники одноразові |  |  |  | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 8.10. | бахіли поліетиленові одноразові |  |  |  | 1,40 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 8.11. | стакани одноразові для донорів |  |  |  | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 9. | Проведення капітального ремонту відділення | 2019-2023 | Пологівська районна державна адміністрація, КУ Пологівська центральна районна лікарня | Районний бюджет | 150,0 | 100,0 | 50,0 |  |  |  |