Додаток

до рішення районної ради

від  __________  2020 р № ___

ПЛАН РОЗВИТКУ

Комунального некомерційного підприємства
«Пологівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»

Пологівської районної ради Запорізької області на 2020-2021 роки

| № з/п | Захід | Індикатор виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Організаційно-управлінські зміни |  |  |  |
| 1.1 | Перегляд завдань та функціональних обов’язків адміністративно-управлінського персоналу ( підпорядкування,зв’язки, взаємозв’язки між посадами) | Відповідність 100% посадових інструкцій | До 31 грудня 2020 року |
| 1.2 | Визначення потреби та розширення переліку реабілітаційних послуг пацієнтам кардіологічного та іншого терапевтичного профілю | Збільшення переліку реабілітаційних послуг | До 31 грудня 2020 року |
| 1.3 | Заходи зі зменшення тривалості середнього терміну госпіталізації: | Зменшення терміну перебування до 9 днів | До 31 грудня 2020 року |
|  | - Чіткий контроль за кожним випадком госпіталізації за рахунок відбору «умовно» стаціонарних та випадків що потребують денного стаціонару |  |  |
|  | - Створення та оснащення ендоскопічного кабінету в структурі поліклінічного відділення |  |  |
|  | 3) проведення повного обстеження пацієнтів на амбулаторному етапі для госпіталізації з метою проведення оперативних втручань |  |  |
|  | 4) Створення та впровадження в роботу мобільних бригад з надання паліативної допомоги |  |  |
|  | 5) переведення пацієнтів з невиліковними хворобами на ліжка, виділені для паліативної допомоги в лікарні, або виписка цих пацієнтів додому |  |  |
|  | 6) проведення роботи з навчання та здобуття освіти з дитячих спеціальностей фахівцями поліклінічного відділення |  |  |
| 1.3 | Заходи зі збільшення частки амбулаторної медичної допомоги, яку надають у закладі | До 100 % — за показами для надання амбулаторної допомоги | - |
|  | 1) проведення необхідного обстеження пацієнтів у поліклінічному відділенні | До 100% планових госпіталізацій | - |
|  | 2) проведення малих хірургічних операцій в поліклінічному відділенні | До 100% — за показаннями | - |
|  | 3) обстеження та надання амбулаторної допомоги офтальмологом та урологом в поліклінічному відділенні | До 100% за зверненнями | - |
| 2. Фінансово-економічна діяльність |  |  |  |
| 2.1 | Проведення оцінки стану фінансування закладу за 2018—2020 роки | Виконання аналізу | До 20 грудня 2020 року |
| 2.2 | Проведення аналізу реалізації програми медичних гарантій | Виконання аналізу | До 31 січня 2021 року |
| 2.3 | Проведення аналізу обсягів коштів, які надійшли за рахунок недержаних інвестицій, спонсорських внесків, благодійних пожертвувань та грантів, страхових компаній та інших джерел | Виконання аналізу | До 31 січня 2021 року |
| 2.4 | Проведення реконструкції частини приміщень 1 поверху стаціонару під приймально-діагностичне відділення | Проведення реконструкції | До 10 грудня 2020 року |
| 2.5 | Реконструкція киснепроводу в інфекційному відділенні | Реконструкція киснепроводу | До 31 грудня 2020 року |
| 2.6 | Поточні ремонти у відділеннях | Проведення ремонтів згідно із заявками керівників структурних підрозділів | До 31 грудня 2020 року |
| 2.7 | Придбання обладнання (дефібрилятор-монітор експертного класу,монітор капнограф,фетальний монітор,апарат високочастотний електрохірургічний з лор-комплектом електродів,електрокардіограф багатоканальний, кардіографи 2 од., аналізатор гематологічний,апарат наркозео-дихальний, комплект обладнання для відеоскопії, колоноскопії та гістероскопії | Придбання обладнання | До 31 грудня 2020 року |
| 2.8 | Моніторинг впровадженої моделі платних послуг | Рішення райради про затвердження та впровадження тарифів на платні послуги | До 31 грудня 2020 року |
| 2.9 | Оцінка рівня енергоспоживання будівель закладу та планування заходів щодо підвищення ефективності | Проведення аналізу | До 31 грудня 2020 ро |
| 3. Управління якістю надання медичної допомоги |  |  |  |
| 3.1 | Проведення перевірки системи управління якістю надання медичної допомоги | Продовження застосування наявної системи | До 31 грудня 2020 року |
|  | Проведення аналізу оцінки якості надання медичної допомоги | Аналіз якості надання медичної допомоги (щоквартальний, щорічний) | До 31 грудня 2020 року |
|  | Проведення моніторингу дотримання затверджених маршрутів пацієнтів | Відсутність виявлених розбіжностей | До 31 грудня 2020 року |
|  | Проведення моніторингу індикаторів якості надання медичної допомоги, а за потреби доповнення | Аналіз моніторингу індикаторів якості надання медичної допомоги | До 31 грудня 2020 року |
|  | Проведення аналізу пропозицій та скарг пацієнтів та вжиття корегувальних заходів | Аналіз моніторингу індикаторів якості надання медичної допомоги | До 31 грудня 2020 року |
| 3.2 | Розроблення стандартів сервісного обслуговування пацієнтів при наданні медичної допомоги | Затвердження керівником закладу стандартів сервісного обслуговування | До 31 грудня 2020 року |
|  | Впровадження стандартів спілкування працівників | Затвердження керівником закладу стандартів спілкування працівників | До 31 грудня 2020 року |
|  | Додаткове обладнання палат з поліпшеними умовами перебування (для надання платних послуг) | Проведення робіт | До 31 грудня 2020 року |
| 3.3 | Проведення заходів з інфекційного контролю із зазначенням обчислювальних індикаторів: | 100%-ве дотримання Плану діяльності комісії з інфекційного контролю та Програми інфекційного контролю, затверджених у закладі | До 31 вересня 2020 року |
|  | Обчислення відсотка внутрішньо лікарняних інфекцій | Обчислення відсотка | До 31 грудня 2020 року |
|  | Обчислення відсотка інфекційних післяопераційних ускладнень | Обчислення відсотка | До 31 грудня 2020 року |
|  | Забезпечення діяльності комісії з інфекційного контролю | Засідання комісії з інфекційного контролю та складання протоколів | До 31 грудня 2020 року |
|  | Проведення внутрішнього аудиту дотримання в структурних підрозділах вимог інфекційної безпеки | Проведення аудиту | До 31 грудня 2020 року |
|  | Проведення навчальних заходів з персоналом з питань інфекційного контролю, правил миття рук, гігієнічного та хірургічного оброблення рук | Проведення навчальних заходів | До 31 грудня 2020 року |
|  | Проведення лабораторного контролю за санітарним станом приміщень, дотримання санітарних вимог персоналом | Проведення лабораторного контролю та отримання результатів | До 31 грудня 2020 року |
|  | Моніторинг застосування дезінфекційних засобів | Проведення моніторингу | До 31 грудня 2020 року |
|  | Моніторинг застосування антимікробних препаратів до основних збудників гнійно-запальних інфекцій | Проведення моніторингу | До 31 грудня 2020 року |
|  | Мікробіологічний моніторинг епідемічно значимих об’єктів | Проведення моніторингу | До 31 грудня 2020 року |
|  | Проведення заходів безпеки з охорони здоров’я персоналу при контактуванні з пацієнтами з підозрою на інфекційні захворювання, у тому числі з COVID-19 | Проведення моніторингу виконання заходів | До 31 грудня 2020 року |
| 4. Інші програми діяльності |  |  |  |
| 4.1 | Співпраця з засобами масової інформації щодо ролі психічного здоров’я, активне обговорення та виконання просвітницьких програм,. | Проведення моніторингу | До 31 грудня 2020 року |
| 4.2 | Ставити питання перед органами влади щодо формування служб на рівні громади, які будуть планувати, забезпечувати та контролювати програму, взаємодіями з особами з психічними порушеннями та їх родинами (соціальний супровід, працевлаштування, соціальні та реабілітаційні послуги). | Формування служб | До 31 грудня 2020 року |
| 4.3 | Впровадження ефективних профілактичних протитуберкульозних заходів, що передбачає: - здійснення діагностики і лікування латентної туберкульозної інфекції, а також виявлення та обстеження контактних щодо туберкульозу осіб; - проведення заходів, які дають змогу закуповувати за рахунок коштів державного бюджету та постачати з національного на регіональний рівень закладам охорони здоров'я відповідно до сформованої потреби протитуберкульозні препарати для лікування латентної туберкульозної інфекції та профілактичного лікування туберкульозу; - залучення соціальних служб, неурядових організацій та центрів зайнятості до соціальної реабілітації та реінтеграції осіб, які потрапили до складних життєвих обставин (безпритульні, безробітні, малозабезпечені, переселенці, особи, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, особи з алкогольною і/або хімічною залежністю) | Проведення аналізу | До 31 грудня 2020 року |
| 5.1 | Надання стаціонарної паліативної допомоги пацієнтам з невиліковними хворобами у закладі | Госпіталізація паліативних хворих | До 31 грудня 2020 року |
|  | Проведення заходів із підготовки пацієнта та його родини до передачі на амбулаторний рівень | Розроблення маршруту пацієнту | До 31 грудня 2020 року |
|  | Налагодження взаємодії з іншими ЗОЗ, що надають паліативну допомогу | Розроблення маршруту пацієнту | До 31 грудня 2020 року |

Головний спеціаліст відділу

організаційної роботи

виконавчого апарату                                                             В.В. Кошель